## Finalístico
Acompanhamento Indicadores Finalistico PGA 2018-2019
Área	Objetivo	Iniciativa Estratégica	Formas de Atuação	Meta(s)	Indicador(es)	FÓRMULA(s)	Resultados Alcançados até 31/12/2019	Documento
ELEITORAL	Fomentar a função eleitoral, assegurando um atuação proativa do Ministério Público no processo político.	Promover o voto consciente nas escolas de ensino médio.	AÇÃO. / 1- Visitar os CRAAIs a fim de mobilizar os Promotores Eleitorais sobre a necessidade de concientização dos estudantes das escolas municipais. / 2- Eleger as escolas que serão contempladas. / 3- Preparação dos Kits para orientação dos Promotores Eleitorais / 4- Visita dos membros às escolas. / 5- Acompanhamento das escolas visitadas.	Visitar no mínimo uma escola por Município do Estado do Rio de Janeiro (92 municípios) até dezembro de 2019.	Percentual de Municípios com escolas visitadas no Estado do Rio de Janeiro até dez/2019.		27,78%	PGA 2018-2019
	Adequar a força de trabalho de suporte aos Membros no aspecto técnico.	Iniciativa 01: Capacitar os assessores do NAPE para atuar na função eleitoral em auxílio aos Promotores.	AÇÃO. / Ação 01: Realização de reuniões com os assessores do NAP; / Ação 02: Distribuição de material doutrinário, jurisprudencial, legistação, modelos de peças processuais, etc.. Em meio impresso e/ou eletrônico.	1 - 100% dos assessores do NAPE capacitados para atuar na função eleitoral até dezembro de 2019.	Percentual de assessores do NAPE capacitados até dez/2019.		100,00%	PGA 2018-2019
IDOSO	Garantir a proteção ao idoso e à pessoa com deficiência.	1 - Elaboração do diagnóstico das ILPIS em funcionamento no ERJ a partir das inspeções realizadas por força da Res. CNMP 154/16, com a inserção das novas ILPIs criadas e inserção da informação sobre aquelas que tiveram suas atividades encerradas.	PROJETO. / 1. Criação a partir do diagnóstico de um padrão para a indicação da qualidade da ILPI (Rating); / 2. Migração de dados para o MP em MAPAS (ILPIS INSPECIONADAS, RATING ETC.); / 3. Criação de modelos de peças com indicação de etapas para regularização da situação da ILPI (Com sugestões de medidas de curto, médio e longo prazo).	Elaboração de diagnóstico por meio do preenchimento dos formulários hospedados no sistema "Módulo do Idoso" (MID) relativos a, pelo menos, 50% das ILPIS cadastradas até dez/2019.	Percentual de ILPIS cadastradas que tiveram diagnósticos elaborados através do preenchimento de formulários hospedados no sistema MID até DEZ/2019.		100,00%	PGA 2018-2019
		2 - Apurar o cumprimento por parte do município, conforme porte e demanda, do dever de oferta do serviço de acolhimento para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, com atenção especial na modalidade residência inclusiva.	AÇÃO. / 1. Diagnóstico local da política de acolhimento/demanda e o respectivo financiamento no muncípio para a concretização desta política pública (previsão e aplicação dos recursos necessários); / 2. Criação de modelos de peças; / 3. Monitoramento pelo CAO das medidas efetivadas a partir da instauração de PP/IC.	A instauração de Procedimentos / Inquéritos Civis em pelo menos 50% dos municípios do Estado do Rio de Janeiro para verificação do cumprimento por parte do município, conforme porte e demanda, do dever de oferta do serviço de acolhimento para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, com atenção especial na modalidade residência inclusiva até dez 2019.	Percentual de municípios com PP/IC instaurados para verificação do cumprimento por parte do município do dever de oferta do serviço de acolhimento para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, com atenção especial na modalidade residência inclusiva até DEZ/2019.		80,00%	PGA 2018-2019
CÍVEL	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1 - Controle de Prestação de Contas nos casos de Curatela.	PROJETO. / Levantar junto às Promotorias de Justiça que atuam com Saúde Mental individual, atuação do Curador na administração dos rendimentos do curatelado. / Fiscalizar os que recebem acima de 02 salários mínimos e eventuais denúncias de má utilização dos recursos.	Atuar em , pelo menos, 30% dos curatelados registrados no MSM até Dezembro de 2019.	Percentual de atuação em curatelados registrados no MSM até dez/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
	Incrementar a atuação na saúde pública.	2 - Produzir um diagnóstico da situação de medicamentos na rede pública do Estado e Municípios.	AÇÃO. / Capacitar os Promotores que atuam na área sobre o tema de Medicamentos, através de palestras e material a ser disponibilizado. / Refazer o formulário eletrônico para inserir informações necessárias na base de dados. / Produzir um panorama sobre a situação dos Medicamentos na Rede Pública do Estado e Municípios junto ao MP em Mapas.	Atualização e funcionamento do formulário de Medicamentos já existente até o final de 2018.	Formulário atualizado até dez 2018? / S/N		0,00%	PGA 2018-2019
					Formulário em funcionamento até dez/2018? S/N		0,00%	PGA 2018-2019
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DO MPRJ - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	Assegurar a estrita observância aos direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes institucionalizados.	Elaborar projeto para implantação do Observatório Nacional de adoção.	AÇÃO. / 1 - Elaboração do projeto; / 2 - Elaboração do Regimento Interno (normatização); / 3 - Execução / 3.1 - Convênios; / 3.2 - Definição das linhas de pesquisa; / 3.3 - Efetivação das pesquisas.	Elaboração do projeto com foco na implantação do Observatório Nacional de Adoção até dez/2019.	Observatório Nacional de Adoção implantado e em funcionamento até dez 2019.		87,50%	PGA 2018-2019
ASSESSORIA DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS	Fortalecer a atuação extrajudicial e as formas alternativas de solução de conflitos.	Estímulo da identificação biométrica de crianças e adolescentes em idade escolar.	AÇÃO. / Promover campanhas com elaboração de material impresso, mídia televisiva, rádio e mídia digital; / Em 2018 eleger um município piloto, no segundo ano (2019) difundir as ações para todo o Estado do Rio de Janeiro.	1 - Realizar 3 campanhas por ano de conscientização acerca da importância da identificação biométrica de crianças e adolescentes.	Percentual de campanhas realizadas por ano.		16,50%	PGA 2018-2019
				2 - Promover 4 encontros com gestores municipais a fim de difundir a importância de identificar biometricamente crianças e adolescentes até dez 2019.	Percentual de encontros com gestores realizados até dez/2019.		100,00%	PGA 2018-2019
	Garantir sistemas de informação e bases de dados que suportem a atuação do Ministério Público.	Criação de sistema/relatório que identifique, quantifique, encaminhe e monitore os casos de tortura identificados quando da realização da audiência de custódia, sob a diretriz do Protocolo de Instambul.	PROJETO. / 1 - Inserir as perguntas pertinentes no formulário já existente aos Membros que realizam audiência de custódia (CAO Criminal); / 2 - Extração de relatório informando todos os casos em que foram citados/identificados tortura e/ou maus tratos aos custodiados; / 3 - Monitoramento dos feitos oriundos da identificação acima; / 4 - Obtenção de ralatórios a partir do monitoramento realizado.	1 - Cadastrar todos os casos de tortura identificados e lançados no relatório preenchido pelo Membro que atuou na Audiência de Custódia até dez/2019.	Percentual dos casos de tortura identificados e cadastrados.		100,00%	PGA 2018-2019
				2 - Acompanhar todo o processo derivado da identificação de tortura e maus tratos até o seu resultado final até dez/2019.	Percentual de processos (tortura e maus tratos) acompanhados até o resultado final.		0,00%	PGA 2018-2019
EDUCAÇÃO	1 - Incrementar o controle dos atos administrativos, fomentando a transparência da gestão pública.	1 - Análise e monitoramento das peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) , sobretudo sob os aspectos da transparência e discriminação orçamentária e vinculação com as obrigações legais de fazer definidas nos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação, nos termos do artigos 8o e 10 da Lei 13.005/2014.	AÇÃO. / i) obter, reunir e analisar as peças orçamentárias dos entes federados, Municípios e Estado; / ii) mapeamento do número de entes federados que não cumprem as determinações contidas no art. 165 e parágrafos, da CRFB/88 e art. 10, da Lei 13.005/2014; / iii) realização de ações de orientação e capacitação de membros e servidores do MPRJ quanto a importância da fiscalização do cumprimento das determinações contidas nas disposições legais em questão; / iv) instauração de inquéritos civis públicos, expedição de ofícios e recomendações, realização de reuniões, celebração de termos de ajustamento de conduta e distribuição de ações civis públicas para garantia do cumprimento das determinações legais em questão.	Garantir, até o limite da atuação do MP, a fiscalização do efetivo planejamento das políticas públicas de Educação desde a elaboração até a execução das peças orçamentárias, no período de 2 anos, por pelo menos 30% das promotorias de justiça com atribuições para a proteção à educação ou em pelo menos 50% dos entes federados (até dez/2019).	Percentual das Promotorias de Justiça que atuaram junto aos entes federados que descumprem as normas constitucionais e legais inseridas no artigo 165 e parágrafos da CRFB e artigos 8o e 10 do PNE.		55,55%	PGA 2018-2019
					Percentual de entes federados que descumprem as normas constitucionais e legais inseridas no artigo 165 e parágrafos da CRFB e artigos 8o e 10 do PNE, em relação aos quais o MPRJ atuou.		41,93%	PGA 2018-2019
	4 - Atuar na defesa dos interesses institucionais e no fomento de políticas públicas.	4 - Garantir a efetiva valorização dos profissionais da educação básica pública como mecanismo de promoção da qualidade de ensino.	AÇÃO. / i) mapeamento do número de entes federados que não cumprem as determinações contidas nos artigos 206, VI, da CRFB/88 e da Lei 11.738/2008; / ii) realização de ações de orientação e capacitação de membros e servidores do MPRJ quanto à importância da fiscalização do cumprimento das determinações contidas nas disposições legais em questão; / iii) instauração de inquéritos civis públicos, expedição de ofícios e recomendações, realização de reuniões, celebração de termos de ajustamento de conduta e distribuição de ações civis públicas para garantia do cumprimento das determinações contidas nas disposições legais em questão;	Garantir, até o limite da atuação do MPRJ, o cumprimento das disposições legais contidas nos artigos 206, VI, da CRFB/88, e da Lei 11.738/2008, no sentido da promulgação, pelos entes federados, de Leis estabelecendo os planos de carreiras, cargos e remunerações do magistério da educação básica pública por meio da atuação de todos os órgãos de execução com atribuição para a proteção do direito à educação, no período de 2 anos até dez/2019.	Percentual de entes federados com atuação do MPRJ para cumprimento das normas constitucionais e legais inseridas no artigo 206, VI, CRFB/88, e da Lei 11.738/2008.		17,20%	PGA 2018-2019
CONSUMIDOR	1 - Estabelecer cultura de resultados.	Identificação das principais violações a direitos transindividuais dos consumidores fluminenses através de pesquisa e utilização de dados de repositórios públicos ou compartilhados com o MPRJ mediante convênio relativos a questões consumeristas, de forma que, sistematizada e publicada essa informação em canal oficial da instituição, as promotorias de justiça com atribuição pudessem atuar com prioridade na solução desses problemas. A estratégia fundar-se-ia em três pilares, consistentes: / 1) No acesso à informação sobre demandas de consumidores individuais registradas em repositórios públicos ou conveniados; / 2)Na disponibilização simplificada desses dados, com atualização constante, demonstrando os temas que mais afligem os consumidores no estado e que, por sua grandeza, denotam conflitos coletivos relevantes; / 3) Na possibilidade de priorização da atuação dos órgãos de execução com atribuição sobre os principais problemas identificados em suas áreas, tendo como base as informações disponibilizadas.	PROJETO.	Meta 1: Sistematizar e disponibilizar com base na análise dos bancos de dados pelo menos a indicação dos cinco principais problemas do Estado do Rio de Janeiro em matéria consumerista, a serem tratados como prioridades até dez/2019.	Percentual dos cinco principais problemas sistematizados e disponibilizados.		80,00%	PGA 2018-2019
				Meta 2: Instauração no âmbito do MPRJ de pelo menos um procedimento investigatório voltado para a solução de cada um dos problemas prioritários identificados através dos bancos de dados anteriormente referidos até dez/2019.	Percentual de problemas prioritários com instauração de procedimentos investigatórios.		0,00%	PGA 2018-2019
	3 - Estreitar o relacionamento do Ministério Público com a população, sociedade civil organizada e entidades públicas.	Ampliar o canal de entrada de reclamações de consumidores dirigidas ao MPRJ através de campanhas na imprensa.	AÇÃO.	Meta 1: Realizar pelo menos uma campanha Fiscal-cidadão por ano com base no principal problema identificado nos bancos de dados de reclamações consumeristas tratados pelo MPRJ até dez/2019.	Campanhas anuais realizadas? S/N.		0,00%	PGA 2018-2019
SAÚDE	Aumentar a capacitação especializada e interdisciplinar dos Membros.	Capacitar Promotores de Justiça para fiscalizar os contratos firmados na área da saúde.	AÇÃO. / Realizar três eventos com especialistas no tema.	Oferecer capacitação para 100% dos membros em atuação na área da saúde através de três eventos até dezembro de 2019.	Percentual de eventos realizados.		100,00%	PGA 2018-2019
	Incrementar a atuação na saúde pública.	Promover ações destinadas ao maior e efetivo controle das contratualizações em saúde.	AÇÃO. / Capacitação dos membros pelos órgaos de controle para monitoramento dos contratos e convênios. / Verificação do grau de transparência dos contratos em sites oficiais de transparência. / Requisitar e Solicitar todos os contratos e convênios e demais instrumentos dos gestores. / Recomendar a inserção permanente e atualizada dos contratos e convênios, e seus relatórios de fiscalização nos sites de transparência.	Obter e mapear 100% dos contratos, convênios e instrumentos congêneres de serviços em saúde até dez/2019.	Percentual de contratos, convênios e instrumentos congêneres de serviços em saúde obtidos e mapeados.		0,00%	PGA 2018-2019
				Cobrar 100% da publicidade e transparência na divulgação dos contratos e dos relatórios de fiscalização até dez/2019.	Percentual de Contratos e relatórios de fiscalização divulgados.		0,00%	PGA 2018-2019
				Inserção de todos os contratos de todos os entes públicos no sistema de regulação até dez/2019.	Percentual de entes públicos que inserem contratos no sistema de regulação.		0,00%	PGA 2018-2019
					Percentual de entes públicos que inserem TODOS os contratos no sistema de regulação.		0,00%	PGA 2018-2019
INFÂNCIA / (NÃO INFRACIONAL)	Incrementar a atuação na saúde pública.	Implementação dos Centros de Atendimento ao Adolescente e a Criança (CAAC) - vítimas de violência sexual.	AÇÃO. / Elaboração de material pelo CAO Infância e Juventude para distribuição aos Promotores de Justiça, visando ao fomento da implementação dos CAAC´s. / Sensibilização dos Promotores de Justiça para adesão ao Projeto. / Articulação entre órgãos administrativos e de execução do MP e òrgãos públicos estaduais e municipais, visando a implementação do referido serviço.	Utilizar todos os instrumentos de atuação, extra-judicial e judicial, dos quais o MPRJ dispõe, para que seja ampliado no município do Rio de Janeiro, em pelo menos 1 (uma) unidade, o CAAC, até dez/2019.	Unidade de CAAC criada ou todos os instrumentos de atuação dos quais o MP dispõe foram utilizados? S/N.		95,00%	PGA 2018-2019
				Utilizar todos os instrumentos de atuação, extra-judicial e judicial, dos quais o MPRJ dispõe, para que seja implementado na região metropolitana do Rio de Janeiro ou no interior, pelo menos 1 unidade de CAAC, até dez/2019.	Unidade de CAAC criada ou todos os instrumentos de atuação dos quais o MP dispõe foram utilizados? S/N.		100,00%	PGA 2018-2019
CSI	1 - Intensificar o combate ao crime organizado.	1 - Implantar a Unidade de Inteligência Digital, com a finalidade de modernizar o atendimento aos membros agregando tecnologia da informação na busca e coleta de dados disponíveis na internet (rede sociais, análise de informações disposníveis em portais, em sites de diversas naturezas entre outras fontes de informação).	AÇÃO. / Desenvolvimento de sistemas pela TI da CSI / Realocação de servidores da Dedit Computacional / Realocação de equipamentos de informáticas (compuadores) de outros setores da CSI para a UID / Elaboração de formulário eletrônico de solicitação dirigido a UID de maneira a estabelecer o objetivo e condições do trabalho no primeiro contato com o promotor solicitante / Capacitação de agentes de inteligência para trabalharem na UID.	1) Disponibilizar os recursos da Unidade de Inteligência Digital à totalidade dos membros que atuem na investigação penal e nas varas criminais até junho de 2018.	Percentual de Membros que atuem na investigação penal e nas varas criminais com recursos da UID disponibilizados.		100,00%	PGA 2018-2019
				2) Disponibilizar os recursos da Unidade de Inteligência Digital à totalidade dos membros que atuem nas demais áreas até dezembro de 2019.	Percentual de Membros que não atuem na investigação penal e nas varas criminais com recursos da UID disponibilizados.		100,00%	PGA 2018-2019
	2 - Garantir sistemas de informação e bases de dados que suportem a atuação do Ministério Público.	2 - Implantar o Sistema Hidra para consulta às bases de dados disponíveis na CSI através de portal na página da intranet.	AÇÃO. / 1) Promover alteração em todos os convêncios e acordos de cooperação técnica relativos aos bancos de dados geridos pela CSI, de maneira a ser pactuado o uso do sistema Hidra. / 2) Capacitar 50% do efetivo dos 18 Grupos de Apoio aos Promotores no uso do portal de consulta instalado com a ferramenta Hidra .	1) Reduzir em 80% o número de solicitações de pesquisas dirigidas ao Setor de Pesquisa da CSI (até dez/2019).	Percentual de redução de solicitações de pesquisas dirigidas ao CSI.		0,00%	PGA 2018-2019
				2) Permitir o acesso direto de todos os membros e dos servidores autorizados aos bancos de dados geridos pela CSI (até dez/2019).	Percentual de Membros com acesso direto aos bancos de dados geridos pela CSI em 31/12/2019.		30,00%	PGA 2018-2019
					Percentual de servidores autorizados com acesso direto aos bancos de dados geridos pela CSI em 31/12/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
				3) Reduzir em 50% o número de agentes lotados no Setor de Pesquisa da Divisão de Inteligência, realocando-os na Unidade de Inteligência Digital e no Setor de Análise (até dez/2019).	Percentual de redução de agentes lotados no setor de pesquisa da divisão de inteligência de 01/01/2018 a 31/12/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
					Percentual de agentes realocados do setor de pesquisa da divisão de inteligência para a Unidade de Inteligência Digital e Setor de Análise de 01/01/2018 a 31/12/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
CRIMINAL	Intensificar o combate ao crime organizado.	Ampliar o acesso dos promotores criminais a informações sobre organizações criminosas.	PROJETO. / Convênio CSI, serviço reservado PM, MP Mapas / Coletânea dados ISP / Divulgação entre os colegas do sistema através de eventos institucionais, emails, etc.	Disponibilização no MP Mapas de mapeamento da criminalidade organizada, em pelo menos 60% do ERJ, até dez/2019.	Percentual de áreas do ERJ mapeadas.		100,00%	PGA 2018-2019
		Ampliar o acesso dos promotores criminais a informações sobre organizações criminosas e aumentar a interação entre os diversos órgãos do MP com atribuição para investigação penal. Possibilitar a identificação de pontos comuns em investigações referentes a procedimentos distintos.	AÇÃO. / Reuniões com Comitê Gestor MGP e STIC, também para adequação do projeto ao MGPE. / Realização de eventos institucionais nos CRAAIs ou através de videoconferência.	Difundir entre servidores do MP e assessores a utilização do MGP como ferramenta de investigação, buscando interfaces entre diferentes procedimentos investigatórios, através do treinamento de 20% dos servidores da área criminal até dez/2019.	Percentual de servidores da área criminal treinados na ferramenta MGP.		100,00%	PGA 2018-2019
EXECUÇÃO PENAL	Fiscalizar a correta execução da pena, garantindo o respeito à dignidade do apenado	Criar um sistema de arrecadação e exibição de informações estratégicas à fiscalização do cumprimento correto da pena que tenha por pressuposto (unidade de busca) o apenado.	Projeto / O sistema “Diagnóstico Prisional” consiste num ambiente virtual que capta e reúne diversas informações de outros sistemas que são relevantes ao cumprimento da pena e as exibe por apenado, além de diversos outros critérios de busca. Permitirá, dentre outras ferramentas: / a) Identificar as principais informações relevantes à fiscalização do correto cumprimento da pena; / b) Identificar os sistemas que as armazenam; / c) Obter acesso a esses dados em suas diferentes bases; / d) Criar um sistema que reúna essas informações e as exiba, tendo por unidade o apenado; / e) Permitir que diversos filtros de busca sejam conjugados, para uma atuação proativa do Promotor de Justiça.; / f) Fornecer diferentes tipos de alertas, tais como implemento de prazo para benefícios e término de pena, propiciando uma atuação prévia de obtenção de elementos cognitivos por parte do Promotor; / g) Compatilhamento de informações entre as áreas de execução penal, investigação penal, audiência de custódia e Procuradores de Justiça. / Resultados esperados: Fornecer subsídio informativo aos membros do Ministério Público que atuam na execução penal, investigação criminal e audiência de custódia para a tomada de decisões.	Disponibilizar aos Membros até o final de 2018 um sistema que reúna todas as principais informações pertinentes ao cumprimento da pena e que permita a conjugação de diversos critérios de busca eficaz de modo que Promotor de Justiça possa ter uma inteligência sobre a realidade de sua Promotoria, permitindo-lhe uma atuação proativa.	Percentual de evolução do Projeto (cronograma de acompanhamento). / Sistema disponibilizado aos Membros até o fim de 2018? S/N		3,00%	PGA 2018-2019
		Desenvolver mecanismo de monitoramento de dados e indicadores dos estabelecimentos prisionais no Estado do Rio de Janeiro, para a produção de relatórios, mapas e infográficos de análise e representação do histórico, situação e perspectivas de desenvolvimento do sistema prisional, potencializando os instrumentos a cargo dos órgãos ministeriais.	PROJETO. / Construir um repositório de dados objetivos e subjetivos do sistema prisional, abrangendo indicadores tais como, capacidade, lotação, separação de regimes, perfil, serviços de assistência, com definição da periodicidade de alimentação.	Construir um repositório de dados objetivos e subjetivos do sistema prisional, abrangendo indicadores, até 2019.	Repositório de dados do sistema prisional com indicadores construído.		100,00%	PGA 2018-2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL	Assegurar a estrita observância aos direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes institucionalizados	Descentralização das unidades de cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade.	AÇÃO. / Articulação entre órgãos administrativos, órgãos de execução do MPRJ e órgãos públicos estaduais. / Instauração de inquéritos civis, celebração/aditamento de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), ajuizamento de ações civis públicas e emprego das medidas judiciais cabíveis visando assegurar a efetividade da execução de TAC já em curso. / Articulação com as Promotorias de Tutelar Coletiva da Cidadania objetivando a responsabilização dos gestores por eventual ato de improbidade administrativa decorrente de violações aos direitos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.	UTILIZAR TODOS OS INSTRUMENTOS POSSÍVEIS AO MP PARA ASSEGURAR A DESCENTRALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. / Solicitação para criação de novas unidades de atendimento socioeducativo até dezembro 2019	MP UTILIZOU TODOS OS INSTRUMENTOS POSSÍVEIS? S/N. / Número de ações, TACs instruídos		60,00%	PGA 2018-2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Atuar na defesa dos interesses institucionais e no fomento de políticas públicas.	Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas assistenciais às vitimas mulheres de crimes sexuais e da política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, além de viabilizar a coleta de indícios e provas relevantes para a instrução dos inquéritos policiais, mediante a elaboração de estudo social e/ou psicológico do caso.	AÇÃO. / realização de evento institucional / elaboração do manual / cronograma de capacitação / sensibilização das Promotorias de Justiça / estreitar o relacionamento institucional com o CREAS, CRAS e CEAMS	Padronização de 30% Promotorias de Justiça com atribuição para atuar nos inquéritos policiais que apurem crimes sexuais até dezembro de 2019	Percentual de PIPs com rotinas e fluxos de encaminhamento das vítimas de crimes sexuais à rede de assistência padronizados.		45,00%	PGA 2018-2019
				2. Capacitar 30% das equipes técnicas dos CRAAIs para atendimento a vítimas de crimes sexuais, elaboração de relatório direcionado ao promotor da PIP e fluxo de encaminhamento para a rede de assistência (CREAS) até dez/2019.	Percentual de equipes técnicas dos CRAAIs capacitadas.		20,00%	PGA 2018-2019
	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público	Elaboração do manual de atuação (violência doméstica).	seminário de lançamento / coletânea de peças diretamente do sistema de busca do MPRJ / disponibilização do manual na página do CAO	Elaboração manual de atuação até dezembro de 2018	Manual finalizado? S/N		100,00%	PGA 2018-2019
MEIO AMBIENTE	Intensificar as ações de proteção e defesa do meio ambiente	1 - Desenvolver estratégia de atuação voltada a efetividade da gestão do território sob a ótica das normas do parcelamento, uso e ocupação do solo.	PROJETO. / 1 - Realizar diagnóstico dos órgãos de execução (PJTC-MA) - por intermédio de reuniões, formulários, questionários, consulta e outros instrumentos - identificando formas de atuação voltadas para a Gestão do Território. / 2 - Estabelecer linhas de atuação estratégica a partir da análise de dados/informações obtidos no diagnóstico. / 3 - Gerar informação sobre Gestão Territorial, para inserção em 'banco de dados', compreendendo conhecimento sobre a dinâmica da expansão urbana e a obrigatoriedade da conservação do patrimônio natural e cultural, tendo como foco as unidades de conservação estadual e municipal. / 4- Realizar Seminário de consolidação das informações colhidas nos itens anteriores.	1 - Elaborar Manual de Atuação funcional para racionalizar as ações de controle e fiscalização da gestão territorial, com foco nas Áreas de Planejamento 4 e 5 da Cidade do Rio de Janeiro, futuramente replicado para todo o território do ERJ. Prazo: 2 anos	Indicador 1: Manual de Atuação elaborado? Sim ou Não		0,00%	PGA 2018-2019
				2- Gerar informação sobre sobre Gestão de Território, especificamente sobre as UCs, AEIS, APPs, ACPs, TACs, ICs, PICs, IPs, AP e Aglomerados Urbanos Subnormais inseridos no banco de dados (MP em Mapas). Prazo: 2 anos.	Indicador 2: Quantidade (tipos) de informações de Gestão Territorial inseridas no banco de dados.		100,00%	PGA 2018-2019
		Desenvolver estratégia de atuação voltada a efetividade dos objetivos da Política de Saneamento Básico.	AÇÃO. / 1 - Realizar diagnóstico dos órgãos de execução (PJTC-MA) - por intermédio de reuniões, formulários, questionários, consulta e outros instrumentos - identificando formas de atuação voltadas para o fortalecimento da Política de Saneamento Básico. / 2. Estabelecer linhas de atuação estratégica a partir da análise de dados/informações obtidos no diagnóstico.	1- Disponibilizar Manual de Atuação para fomentar a atuação efetiva do MPRJ na Política de Saneamento Básico, em especial no que tange ao esgotamento e ao abastecimento de água - Prazo: 2 (dois) anos.	Indicador 1: Manual de Atuação Disponibilizado? Sim ou Não		100,00%	PGA 2018-2019
				2- Realizar 5 (cinco) Oficinas de Trabalho para, de forma colaborativa, diagnosticar a realidade de atuação das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva acerca da política local de saneamento. - Prazo: 2 (dois) anos.	Indicador 2: Percentual de Oficinas de Trabalho realizadas acerca da política local de saneamento.		140,00%	PGA 2018-2019
CIDADANIA	Incrementar o controle dos atos administrativos, fomentando a transparência da gestão pública	Inclusão das autarquias no Projeto Edificando o Controle Interno.	Projeto: / 1)Formulação de quesitos para diagnóstico das autarquias; / 2) Desenvolvimento de plataforma digital para coleta dos dados; / 3) Envio do formulário para diagnóstico às autarquias, para conhecer a atual estrutura do controle interno; / 4) Análise estatística dos dados coletados; / 5) Edição de material de apoio (Ofícios, Portaria de IC, Recomendação e TAC), que será distribuído aos Promotores de Justiça com atribuição para Defesa da Cidadania.	Buscar melhorar em 20% o controle interno das autarquias (implementação/aprimoramento), dentro dos limites de atuação do Ministério Público, até o ano de 2019.	Percentual de Autarquias com melhoria do controle interno pela atuação do MPRJ.		100,00%	PGA 2018-2019
	Atuar na defesa dos interesses institucionais e no fomento de políticas públicas	Monitorar a gestão dos recursos previdenciários.	Ação: / 1) Identificação dos órgãos previdenciários, forma de funcionamento e aplicação dos recursos previdenciários. / 2) Análise estatística dos dados coletados; / 3) Edição de material de apoio (Portaria de IC, Recomendação, TAC e ACP), que será distribuído aos Promotores de Justiça com atribuição para Defesa da Cidadania para adoção das medidas necessárias à correção das irregularidades encontradas.	Exigir que os recursos previdenciários sejam aplicados nas ações previdenciárias dos órgãos previdenciários municipais e estadual, elevando em 20% essa aplicação, até dezembro de 2019.	Percentual de entes (municipais e estaduais) com recursos previdenciários aplicados nas ações previdenciárias.		85,00%	PGA 2018-2019
GATE	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público	1 - Ampliar o portfólio de servicos técnicos oferecidos pelo GATE.	PROJETO. / Projeto GATE PRODATA	Incluir no documento técnico a obrigatoriedade de descrição do servico técnico prestado, organizando o nosso portfólio de servicos segundo o grupo de especialidades. 100% até dezembro de 2019.	Percentual de documentos técnicos com descrição do serviço técnico prestado.		100,00%	PGA 2018-2019
		2- Garantir que todos os documentos técnicos do GATE sejam elaborados com estrutura que permita coleta de dados.		Produzir 1.000 documentos/ano, até dez/2019, segundo tabulação definida.	Percentual de documentos produzidos segundo tabulação definida.		100,00%	PGA 2018-2019
CAO PROCURADORIAS	Intensificar a atuação do 2° grau na formação de jurisprudência favorável às testes institucionais	Estimular a construção de um pensamento institucional do MP com atuação no segundo grau, ajustado as atuais demandas sociais na razão direta da identidade institucional.	AÇÃO. / Promover workshops com Procuradores de Justiça; / Diagnosticar os temas mais recorrentes tratados pelos Procuradores de Justiça em suas diversas areas de atuação;	Atingir participação de 50% do Colégio de Procuradores de Justiça nos workshops realizados até Dezembro de 2019.	Percentual de Procuradores de Justiça participantes nos Workshops realizados.		100,00%	PGA 2018-2019
	Atuar na defesa dos interesses institucionais e no fomento de políticas públicas	Motivar o órgão de execução à autoreflexão acerca da utilização de suas potencialidades e habilidades diante das demandas sociais e da complexa e atual estrutura de nossa Instituição.	AÇÃO. / Promover workshops com Procuradores de Justiça. / Municiar os Procuradores de Justiça de informações voltadas ao aprimoramento de sua atuação funcional; / Estimular aos Procuradores de Justiça a reconhecer uma amplitude maior de atuação nos termos do art. 127, da CF.	Atingir a adesão de 50% do Colégio de Procuradores de Justiça nos workshops realizados até Dezembro de 2019.	Percentual de Procuradores de Justiça participantes nos Workshops realizados.		100,00%	PGA 2018-2019
	NOTA: ATUALIZADO EM 28/02/2020

## Administrativo
	Acompanhamento Indicadores Administrativo PGA 2019
Área	Objetivo	Iniciativa Estratégica	Formas de Atuação	Meta(s)	Indicador(es)	Resultados Alcançados até 31/12/2019	Documento
1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Atualizar, se necessário, o mapeamento feito das rotinas administrativas, no pertinente aos formulários eletrônicos internos, expedientes administrativos, solicitações pela intranet, atendimentos prestados pelos protocolos, com intuito de atender à nova ferramenta Sistema Eletrônico de Informações.	AÇÃO. / 1- Escolher o ponto focal para adequar a metodologia de mapeamento; / 2- Realizar capacitação dos servidores em mapeamento de processos; / 3- Levantamento das rotinas que tratam de formulários eletrônicos, solicitações pela internet e demandas administrativas físicas para futura adequação ao Sistema Eletrônico de Informações; / 4- Priorizar as rotinas de acordo com as diretrizes institucionais (Corregedoria/órgãos da administração da instituição); / 5- Se necessário, atualizar o mapeamento atual; / 6- Iniciar a implementação das rotinas no SEI.	1.1.1 - Atualizar e padronizar, no mínimo, três rotinas administrativas identificadas, no período de 1 ano, em 2019.	1.1.1 - Percentual de rotinas atualizadas e padronizadas.	0,00%	PGA 2019
				1.1.2 - Iniciar a utilização do Sistema Eletrônico de Informações com a implementação de no mínimo 3 (três) rotinas até Dez/2019.	1.1.2 - Percentual de rotinas implementadas no SEI.	0,00%	PGA 2019
		1.2 - Reduzir o acervo de documentos arquivados com 3 anos ou mais na 1ª C.I.	AÇÃO. / 1- Apurar o quantitativo em dezembro de 2018 dos documentos arquivados; / 2- Classificar o acervo de documentos arquivados; / 3- Realizar consulta prévia a Gerência de Arquivos e depois realizar o envio das caixas (documentos arquivados).	1.2.1 - Reduzir em até 10% os procedimentos arquivados com 3 anos ou mais na Central (até dezembro de 2019).	1.2.1 - Percentual de redução do acervo de documentos arquivados com mais de 3 (três) anos	70,00%	PGA 2019
2ª CENTRAL DE INQUÉRITOS	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Atualizar, se necessário, o mapeamento feito das rotinas administrativas, no pertinente aos formulários eletrônicos internos, expedientes administrativos, solicitações pela intranet, atendimentos prestados pelos protocolos, com intuito de atender à nova ferramenta Sistema Eletrônico de Informações.	AÇÃO. / 1- Escolher o ponto focal para adequar a metodologia de mapeamento; / 2- Realizar capacitação dos servidores em mapeamento de processos; / 3- Levantamento das rotinas que tratam de formulários eletrônicos, solicitações pela internet e demandas administrativas físicas para futura adequação ao Sistema Eletrônico de Informações; / 4- Priorizar as rotinas de acordo com as diretrizes institucionais (Corregedoria/órgãos da administração da instituição); / 5- Se necessário, atualizar o mapeamento atual; / 6- Iniciar a implementação das rotinas no SEI.	1.1.1 - Atualizar e padronizar, no mínimo, três rotinas administrativas identificadas, no período de 1 ano, em 2019.	1.1.1 - Percentual de rotinas atualizadas e padronizadas.	0,00%	PGA 2019
				1.1.2 - Iniciar a utilização do Sistema Eletrônico de Informações com a implementação de no mínimo 3 (três) rotinas até Dez/2019.	1.1.2 - Percentual de rotinas implementadas no SEI.	0,00%	PGA 2019
		1.2 - Reduzir o acervo de documentos arquivados com 3 anos ou mais na Central, observada a Tabela de Temporalidade do MPRJ.	AÇÃO. / 1- Apurar o total de documentos em 2018, com 3 anos ou mais; / 2- Classificar a quantidade do acervo de documentos; / 3- Realizar consulta prévia ao setor de arquivo; / 4- Envio ao Órgão responsável.	1.2.1 - Reduzir em até 5% o acervo de documentos arquivados com 3 anos ou mais na Central, até o final de 2019.	1.2.1 - Percentual de redução do acervo de documentos arquivados com 3 (três) anos ou mais na Central.	12,30%	PGA 2019
3ª CENTRAL DE INQUÉRITOS	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público .	1.1 - Atualizar, se necessário, o mapeamento feito das rotinas administrativas, no pertinente aos formulários eletrônicos internos, expedientes administrativos, solicitações pela intranet, atendimentos prestados pelos protocolos, com intuito de atender à nova ferramenta Sistema Eletrônico de Informações.	AÇÃO. / 1- Escolher o ponto focal para adequar a metodologia de mapeamento; / 2- Realizar capacitação dos servidores em mapeamento de processos; / 3- Levantamento das rotinas que tratam de formulários eletrônicos, solicitações pela internet e demandas administrativas físicas para futura adequação ao Sistema Eletrônico de Informações; / 4- Priorizar as rotinas de acordo com as diretrizes institucionais (Corregedoria/órgãos da administração da instituição); / 5- Se necessário, atualizar o mapeamento atual; / 6- Iniciar a implementação das rotinas no SEI.	1.1.1 - Atualizar e padronizar, no mínimo, três rotinas administrativas identificadas, no período de 1 ano, em 2019.	1.1.1 - Percentual de rotinas atualizadas e padronizadas.	50,00%	PGA 2019
				1.1.2 - Iniciar a utilização do Sistema Eletrônico de Informações com a implementação de no mínimo 3 (três) rotinas até Dez/2019.	1.1.2 - Percentual de rotinas implementadas no SEI.	0,00%	PGA 2019
		1.2 - Reduzir o acervo de documentos arquivados, de acordo com a natureza dos mesmos, com 3 (três) anos ou mais na Central de Inquéritos.	AÇÃO. / 1- Identificar a natureza dos documentos e quantidade para base de mensuração (em Dezembro/2018) com 03 anos ou mais de arquivados; / 2- Designar uma pessoa para efetivar a classificação dos documentos e sua separação para remessa; / 3- Realizar consulta prévia junto à área responsável pela gestão do arquivo; / 4- Organizar a remessa dos documentos para o arquivo por temporariedade e prioridade; / 5- Enviar os documentos.	1.2.1 - Reduzir em até 10% o acervo de documentos arquivados em 1 (um) ano (final de 2019).	1.2.1 - Percentual de redução do acervo de documentos arquivados com 3 (três) anos ou mais na Central.	10,00%	PGA 2019
ASSESSORIA DE CONTROLE DE ECONOMICIDADE	1 - Padronizar processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Mapear e aperfeiçoar processos para sua inclusão no ERP.	AÇÃO. / Mapear os processos de trabalho da ACE, por meio da definição/desenho dos seus fluxos, validação, ajustes e aperfeiçoamentos.	1.1.1 - Mapear e aperfeiçoar as rotinas administrativas existentes para inserção no Sistema ERP, até dez/2019.	1.1.1 - Rotinas administrativas da ACE mapeadas e aperfeiçoadas para inserção no Sistema Eletrônico de Informações? (S/N).	100,00%	PGA 2019
		1.2 - Elaborar e divulgar cartilha de posturas no âmbito do planejamento para aquisição de bens e serviços sob a ótica da ACE.	AÇÃO. / 1- Levantamento de todos os requisitos exigidos sob a ótica da ACE nas aquisições de bens e serviços; / 2- Divulgar a cartilha para os setores demandantes dos procedimentos administrativos de aquisição; / 3- Auxiliar os setores demandantes no aperfeiçoamento da instrução de cada procedimento; / 4- Acompanhar o recebimento das cartilhas encaminhadas; / 5- Elaborar e divulgar o Relatório de Verificação de Resultados.	1.2.1 - Elaboração e divulgação da cartilha para as áreas demandantes até Outubro/2019.	1.2.1 - Cartilha elaborada e divulgada? (S/N).	70,00%	PGA 2019
				1.2.2 - Elaborar relatório de verificação do resultado alcançado com a elaboração e divulgação da cartilha das variáveis do tempo médio de tramitação e quantidade de retorno dos procedimentos de aquisição de bens e serviços (Dezembro/2019).	1.2.2 - Relatório de Verificação de Resultados elaborado e divulgado para a SGMP? (S/N).	40,00%	PGA 2019
APMOD	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Redefinir funções, equipes e processos de trabalho da Assessoria de Planejamento Estratégico e Modernização Organizacional.	AÇÃO. / 1. Mapeamento das atuais equipes, funções e processos de trabalho da APMOD; / 2. Readequar as rotinas existentes, se necessário; / 3. Mapear as novas rotinas identificadas.	1.1.1 - Elaborar minuta e aprovar resolução definindo as atribuições de cada divisão interna.	1.1.1 - Minuta da Resolução elaborada e aprovada? (S/N).	90,00%	PGA 2019
ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	1 -Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Mapear e aperfeiçoar as rotinas administrativas existentes para inserção no Sistema ERP, até dez/2019.	AÇÃO. / Mapear os processos de trabalho da API, por meio da definição/desenho dos seus fluxos, validação, ajustes e aperfeiçoamentos.	1.1.1 - Mapear e aperfeiçoar as rotinas administrativas existentes para inserção no Sistema ERP, até dez/2019.	1.1.1 - Percentual de rotinas existentes mapeadas e inseridas no sistema ERP.	100,00%	PGA 2019
AUDITORIA GERAL	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Regulamentar as Prestações de Contas e as Tomadas de Contas, no âmbito do MPRJ, com fulcro nas legislações vigentes que versam sobre a matéria objetivando atender à Deliberação nº. 278 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.	AÇÃO. / Regulamentar os Normativos a partir de: / 1- Estudar a legislação específica e as normas correlatas, orientando quanto a sua observância; / 2- Reunião da equipe da Auditoria com as áreas envolvidas nas Prestações de Contas; / 3- Elaboração de minuta; / 4- Submissão ao PGJ para apreciação e/ou aprovação; / 5- Ampla divulgação dos atos editados.	1.1.1 - Confeccionar Normativo para regulamentação da Prestação de Contas e encaminhar proposta de Resolução ao PGJ, até dezembro/2019.	1.1.1 - Normativo confeccionado? (S/N)	100,00%	PGA 2019
					1.1.2 – Proposta de Resolução encaminhada ao PGJ? (S/N)	100,00%	PGA 2019
CENTRO DE MEMÓRIA JOÃO MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR - MPRJ	1 - Estreitar o relacionamento do MPRJ com a população, sociedade civil organizada e entidades públicas.	1.1 - Produzir um livro sobre a história e atuação do MPRJ repleto de iconografia, histórias e curiosidades sobre o MPRJ com uma linguagem acessível a um amplo público.	PROJETO. / 1- Pesquisa e produção textual / • Apresentações do Procurador Geral de Justiça e do Coordenador do Centro de Memória do MPRJ. / • Galeria das PGJ’s desde 1891 à 2019. / • Atuação do MP na época do Império sob a Constituição de 1824. / • Proclamação da República/Institucionalização do MPRJ e Campos Salles. / 1ª fase: “ Aurora Institucional” (1891-1960) / 2ª fase: “Tempos de incertezas” (1960-1975) / 3ª fase: “ Uma união faz a força” (1975-1988) / 4ª fase: “Numa instituição cidadã” (1988-2019) / Retificando a ampliação do MPRJ, difundindo os diversos núcleos e atuações, divulgando a história da Ouvidoria e existência do MP em Mapas. / - Anexos: Linha do tempo / As constituições de 1824 até contemporaneamente. / 2- Aprovação dos textos, copy desk e diagramação. / 3- Licitação de editora e gráfica para impressão e ISBN do livro. / 4- Produção de uma tiragem entre 500 e 1000 exemplares. / 5- Lançamento no dia 14 de Dezembro de 2019 (dia do Ministério Público). / 6- Distribuição dos Livros.	1.1.1 - Lançar obra literária até 14/12/2019 (Dia do Ministério Público) conforme as especificações do produto e de qualidade do produto definidos pelo Centro de Memória.	1.1.1.1 - Obra literária lançada até 14-12-2019? (S/N).	65,00%	PGA 2019
					1.1.1.2 - Obra literária produzida de acordo com as especificações do produto? (S/N).	75,00%	PGA 2019
					1.1.1.3 - Obra literária produzida de acordo com a qualidade do produto? (S/N).	75,00%	PGA 2019
				1.1.2 - Imprimir uma tiragem entre 500 a 1000 exemplares (parte dos livros serão posteriormente doados para bibliotecas institucionais públicas de fomento à educação, cultura e justiça).	1.1.2.1 - Efetuada a tiragem entre 500 e 1000 exemplares? (S/N).	55,00%	PGA 2019
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fortalecer a imagem do Ministério Público como instituição independente ampliando a divulgação de notícias relacionadas à atividade ministerial.	1.1 - Divulgar notícias e ações do MPRJ no Youtube, com informações relevantes para a população fluminense e elaborar séries que elucidem qualquer questionamento da sociedade sobre a atuação da Instituição.	AÇÃO.	1.1.1 - Aumento de 1000 seguidores até o final de 2019.	1.1.1 - Diferença entre o número total de seguidores ao fim de 2019 e ao fim de 2018.	96,21%	PGA 2019
		1.2 - Melhorar o relacionamento entre os membros que atuam no interior e a imprensa local e ampliar a divulgação da atuação do MPRJ.	AÇÃO. / 1- Providenciar os atos preparatórios para a realização do evento; / 2- Estabelecer contato prévio com a imprensa dos municípios do interior, informando e encaminhando material sobre a atuação do MPRJ; / 3- Realizar as reuniões; / 4- Avaliar o resultado das reuniões.	1.2.1 - Realizar (uma) reunião anual em cada CRAAI (exceto capital) com os membros que atuam nos respectivos municípios e a imprensa local em 2019.	1.2.1 - Percentual de CRAAIs com reuniões realizadas (exceto Capital).	0,00%	PGA 2019
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Mapear as rotinas administrativas que possam ser implantadas no Sistema Eletrônico de Informações.	AÇÃO / 1- .Designar pessoa responsável pelo mapeamento; / 2- Levantar as rotinas administrativas; / 3- Eleger as rotinas prioritárias; / 4- Mapear e padronizar as prioritárias; / 5- Iniciar as ações para a implementação.	1.1.1 - Mapear e padronizar no mínimo 3 rotinas administrativas para implantação no Sistema Eletrônico de Informações até Dezembro de 2019.	1.1.1 - Percentual de rotinas administrativas mapeadas:	20,00%	PGA 2019
	2 - Adequar a força de trabalho de suporte aos Membros no aspecto técnico.	2.1 - Melhorar a capacidade técnica dos servidores dos GAPs – Grupo de Apoio aos Promotores.		2.1.1 - Capacitar 40% do efetivo dos GAPs.	2.1.1 - Percentual de servidores dos GAPs capacitados.	40,00%	PGA 2019
CORREGEDORIA GERAL DO MP	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Implantação de procedimentos eletrônicos no Núcleo de Estatística da CGMP (NUEST) com a utilização do Sistema Eletrônico de Informações.	AÇÃO. / 1- Mapeamento das rotinas administrativas do Núcleo de Estatística (NUEST) da CGMP; / 2- Capacitação dos membros do CGMP, inclusive servidores, para utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI); / 3- Análise quanto à viabilidade de utilização do SEI pela CGMP; / 4- Análise sobre a necessidade de eventuais ajustes nas rotinas administrativas do NUEST da CGMP para adequá-las a utilização do SEI; / 5- Eleição do procedimento que baseará o piloto a ser implantado.	1.1.1 - Realizar piloto com a implantação de um dos procedimentos do NUEST da CGMP no Sistema Eletrônico de Informações.	1.1.1 - Procedimento da NUEST implementado no Sistema Eletrônico de Informações? S/N	100,00%	PGA 2019
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVO	1 - Estabelecer Cultura de Resultados.	1.1 - Realizar a Gestão do Acervo Arquivístico da GEARQ, tendo como principais funções o Arquivamento, Desarquivamento e Avaliação/Seleção/Eliminação de Documentos.	AÇÃO. / 1- Adquirir sistema informatizado de gestão arquivística; / 2- Contratar empresa para dar suporte à execução das atividades operacionais da GEARQ, com estabelecimento das metas a serem cumpridas; / 3- Adequar o layout da GEARQ às atividades contratadas; / 4- Disponibilizar mobiliário e equipamentos de informática; / 5- Fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas.	1.1.1 - Informatizar 50% das caixas-arquivo armazenadas na GEARQ, até dez/2019. / Obs.: Foi estimado o acervo de 55.000 mil caixas-arquivo armazenadas em dezembro de 2018. A meta acima corresponde à informatização de 27.500 caixas, considerando o mês de março de 2019 como início de execução.	1.1.1 - Percentual de caixas-arquivo armazenadas na GEARQ informatizadas.	0,00%	PGA 2019
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Elaborar manuais detalhando as atividades das Gerências de Contratos e Licitações. Os manuais serão feitos mediante análise e conceituação das atividades, descrevendo os procedimentos que deverão ser adotados e seu fundamento legal.	AÇÃO. / Gerência de Contratos / Elaborar manuais sobre: / 1- Elaboração de minutas de contratos; / 2- Lavratura e revisão de termos de contratos; / 3- Preenchimento da planilha de controle dos ajustes. / Gerência de Licitações / Elaborar manuais sobre: / 1- Elaboração de minutas de edital; / 2- Procedimento das sessões de julgamento das Tomadas de Preço e Concorrências.	1.1.1 - Produzir no mínimo 5 (cinco) manuais até dez/2019.	1.1.1 - Mínimo de 5 manuais produzidos? (S/N).	60,00%	PGA 2019
	2 - Adequar a força de trabalho de suporte aos Membros no aspecto técnico.	2.1 - Fomentar a participação dos novos servidores da DLC em cursos ou seminários na área de contratação pública.	AÇÃO. / 1- Pesquisar cursos para capacitação dos novos servidores, selecionando preferencialmente aqueles oferecidos gratuitamente por órgãos públicos e/ou escolas do governo, bem como montar um calendário com as opções escolhidas para facilitar a adesão dos servidores. / 2- Acompanhar a participação dos servidores nos cursos ou seminários propostos.	2.1.1 - Cada servidor participar de, pelo menos, 2(dois) cursos ou seminários propostos pela Diretoria no ano de 2019.	2.1.1 - Percentual de servidores que participaram de, pelo menos, 2 cursos ou seminários propostos pela Diretoria em 2019.	71,42%	PGA 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	1 - Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Mapear e aperfeiçoar processos para sua inclusão no ERP.	AÇÃO. / Mapear os processos de trabalho da DRH, por meio da definição/desenho dos seus fluxos, validação, ajustes e aperfeiçoamentos.	1.1.1 - Mapear e aperfeiçoar as rotinas administrativas existentes para inserção no Sistema ERP, até dez/2019.	1.1.1 - Percentual de rotinas administrativas existentes mapeadas e aperfeiçoadas.	0,00%	PGA 2019
GATE	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Quantificar o valor suspeito de dano ao erário e sobre preço em contratos públicos apurados pelo GATE a partir de 2013.	PROJETO. / # Batizado provisoriamente de “Suspeitômetro” / Criar um “contador” de valores suspeitos na apuração do serviço técnico de economicidade (Hipóteses de Sobre preço e Superfaturamento) quantificando a série histórica indicada.	1.1.1 - Quantificar 100% dos procedimentos com valores anuais suspeitos de dano ao erário e sobre preço em contratos públicos apurados pelo GATE no período de 2013-2017, dividindo-os em documentos produzidos pelo Núcleo Contábil e Núcleo de Engenharia do GATE, até dez/2019.	1.1.1 - Percentual de procedimentos com valores anuais suspeitos apurados no período de 2013-2017 pelo GATE.	100,00%	PGA 2019
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DO MPRJ - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	1 - Aumentar a capacitação especializada e interdisciplinar dos membros.	1.1 - Implantar Sistema de Ensino à Distância (EAD).	PROJETO. / 1- Aquisição do sistema; / 2- Implantação do sistema; / 3- Customização do sistema; / 4- Treinamento do corpo técnico.	1.1.1 - Sistema EAD em funcionamento até dezembro de 2019.	1.1.1 - Sistema EAD em funcionamento até dezembro de 2019? (S/N).	100,00%	PGA 2019
	2 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	2.1 - Mapear a rotina das atividades da Secretaria da Comissão de Estágio Confirmatória (GECON).	AÇÃO. / 1- Levantamento dos processos de trabalho; / 2- Mapeamento dos processos.	1.1.1 - Rotina 100% mapeada, até dez/2019.	1.1.1 - Rotina 100% mapeada ? (S/N).	10,00%	PGA 2019
NÚCLEO DE SAÚDE OCUPACIONAL	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Implantação da Ginástica Laboral no Complexo Sede do MPRJ, até dez/2019.	PROJETO. / Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Ginástica Laboral, como parte do Programa de Qualidade de Vida para membros e servidores lotados no Complexo Sede do MPRJ. / A Ginástica Laboral deverá estar direcionada às necessidades, aos hábitos e às posturas de cada posto de trabalho com exercícios preparatórios e compensatórios, de aquecimento muscular e de alongamento, conforme descrição a seguir: / • Atividade física orientada, desenvolvida coletivamente e realizada diariamente; / • Realizada no próprio local de trabalho ou, se não for possível, no próprio andar, em área que cause o menor deslocamento possível; / • Contemplando todos os locais de trabalho e/ou todos os andares; / • De curta duração: 10 (dez) minutos para a sessão e 3 (três) minutos para deslocamento entre sessões; / • Composta de exercícios de fácil execução, preparando o corpo para exercer ou compensar a atividade laboral, que contemplem: / 1. Alongamento geral e específico; / 2. Exercício postural; / 3. Exercício respiratório; / 4. Exercício para o globo ocular; / 5. Exercício de força, flexibilidade, ritmo e equilíbrio; / Exercício para prevenção de doenças do trabalho.	1.1.1 - Reduzir em 20% o número de membros/servidores com lesões musculoesqueléticas;	1.1.1 - Percentual de redução do número de membros/servidores com lesões musculoesqueléticas.	0,00%	PGA 2019
				1.1.2 - Reduzir em 10% o absenteísmo de membros/servidores relacionado com lesões musculoesqueléticas.	.1.2 - Percentual de redução do absenteísmo de membros / servidores relacionado com lesões musculoesqueléticas.	0,00%	PGA 2019
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Mapear e aperfeiçoar processos para sua inclusão no ERP	AÇÃO. / Mapear os processos de trabalho da SEA, por meio da definição/desenho dos seus fluxos, validação, ajustes e aperfeiçoamentos.	1.1.1 - Mapear e aperfeiçoar as rotinas administrativas existentes para inserção no Sistema ERP, até dez/2019.	1.1.1 - Percentual de rotinas administrativas existentes mapeadas e aperfeiçoadas.	100,00%	PGA 2019
	Assegurar, de forma planejada, o desenvolvimento da infraestrutura da instituição.	2.1 - Expansão das sedes do Ministério Público, visando à melhor acomodação das Promotorias de Justiça e ao atendimento das suas necessidades específicas.	AÇÃO.	2.1.1 - Execução dos projetos e da construção da sede do MPRJ em Bangu, na Capital, até dez/2019.	2.1.1.1 - Contratação de revisão dos Projetos Complementares de Instalações (20%).	20,00%	PGA 2019
					2.1.1.2 - Compatibilização dos Projetos Complementares de Instalações com a revisão de arquitetura (30%).	30,00%	PGA 2019
					2.1.1.3 - Orçamentação das obras (10%).	10,00%	PGA 2019
					2.1.1.4 - Licitação para contratação de sociedade(s) empresária (s) para execução do remanescente das obras (5%).	5,00%	PGA 2019
					2.1.1.5 - Fiscalização da execução contratual (34%).	1,00%	PGA 2019
					2.1.1.6 - Inauguração das sedes (1%).	0,00%	PGA 2019
			AÇÃO.	2.1.2 - Execução 60% das obras de reforma na futura sede do MPRJ em Petrópolis, até dez/2019.	2.1.2.1 - Recebimento dos Projetos complementares de Instalações (30%).	30,00%	PGA 2019
					2.1.2.2 - Execução de 60% das obras (70%).	55,22%	PGA 2019
			AÇÃO.	2.1.3 - Execução dos Projetos complementares de instalação e estruturas, compatibilizados, para a futura sede de na cidade de Teresópolis, até dez/2019.	2.1.3.1 - Revisão do Projeto de Arquitetura (50%).	50,00%	PGA 2019
					2.1.3.2 - Orçamento da contratação dos Projetos (5%).	5,00%	PGA 2019
					2.1.3.3 - Licitação para contratação da sociedade empresária (5%)Orçamento da contratação dos Projetos (5%).	5,00%	PGA 2019
					2.1.3.4 - Fiscalização da execução contratual (35%).	0,00%	PGA 2019
					2.1.3.5 - Recebimento definitivo dos Projetos (5%).	0,00%	PGA 2019
			AÇÃO.	2.1.4 - Execução dos Projetos complementares de instalação e estruturas, compatibilizados, para a futura sede de na cidade de Cabo Frio, até dez/2019.	2.1.4.1 - Revisão do Projeto de Arquitetura (50%).	50,00%	PGA 2019
					2.1.4.2 - Orçamento da contratação dos Projetos (5%).	5,00%	PGA 2019
					2.1.4.3 - Licitação para contratação da sociedade empresária (5%)Orçamento da contratação dos Projetos (5%).	5,00%	PGA 2019
					2.1.4.4 - Fiscalização da execução contratual (35%).	0,00%	PGA 2019
					2.1.4.5 - Recebimento definitivo dos Projetos (5%).	0,00%	PGA 2019
SECRETARIA DE LOGÍSTICA	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	Mapear e aperfeiçoar processos para sua inclusão no ERP.	AÇÃO. / Mapear os processos de trabalho da SECLOG, por meio da definição/desenho dos seus fluxos, validação, ajustes e aperfeiçoamentos.	Mapear e aperfeiçoar as rotinas administrativas existentes para inserção no Sistema ERP, até dez/2019.	1.1.1 - Percentual de rotinas administrativas existentes mapeadas e aperfeiçoadas.	100,00%	PGA 2019
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Mapear 80% das rotinas administrativas da SPF.	AÇÃO. / 1- Identificar as rotinas administrativas da SPF; / 2- Classificá-las conforme relevância; / 3- Selecionar as rotinas a serem mapeadas; / 4- Mapear 80% das rotinas identificadas.	1.1.1 - Mapear 80% das rotinas administrativas identificadas pela SPF, até dez/2019.	1.1.1 - Percentual de rotinas administrativas mapeadas.	100,00%	PGA 2019
		1.2 - Elaborar o Mapa de Risco das rotinas de controle da SPF.	AÇÃO. / 1- Levantar entre as rotinas mapeadas as referentes à execução orçamentária da despesa do MPRJ; / 2- Identificar os riscos das principais rotinas; / 3- Identificar pontos nas rotinas que necessitem da emissão de uma “nota técnica” para direcionamento da atividade; / 4- Identificar rotinas que necessitem de “manuais” da Auditoria Geral; / 5- Elaborar o Mapa dos riscos identificados referentes à execução orçamentária da despesa do MPRJ.	1.2.1 - Identificar os riscos de 100% das rotinas de execução orçamentária da despesa do MPRJ, até dez/2019.	1.2.1 - Percentual de rotinas de execução orçamentária da despesa do MPRJ com riscos identificados.	100,00%	PGA 2019
SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	1 - Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1.1 - Aperfeiçoar e adequar o processo de trabalho de emissão de certidões pela SGMP, viabilizando sua inserção no Sistema Eletrônico de Informações e conferindo-lhe maior segurança e celeridade.	AÇÃO. / 1- Repensar o processo de trabalho de emissão de certidões, com vistas a adequá-lo ao processamento eletrônico e a torná-lo mais célere; / 2- Fazer gestões junto à STIC com vistas à verificação da aderência do processo de trabalho de emissão de certidões ao Sistema Eletrônico de Informações, garantindo que resulte na emissão de documentos assinados eletronicamente com vistas ao incremento da segurança acerca da autenticidade das certidões; / 3- Adaptar as rotinas de trabalho dos servidores da Assessoria Administrativa e dos integrantes do gabinete da SGMP com vistas à inserção/implementação efetiva do processo de trabalho de emissão de certidões via Sistema Eletrônico de Informações; / 4- Fazer com que todas as certidões da SGMP sejam assinadas eletronicamente.	1.1.1 - 1- Aperfeiçoar e adequar o mapeamento já existente do processo de trabalho de emissão de certidões pela SGMP até dez 2019.	1.1.1 - Processo de trabalho Emissão de Certidões, com mapeamento revisado e inserido no SEI? (S/N)	100,00%	PGA 2019
				1.1.2- Reduzir em 10% o tempo de emissão das certidões no ano de 2019.	1.1.2 - Percentual de redução de tempo das emissões de certidões pela SGMP.	0,00%	PGA 2019
		1.2 - Avaliar e aperfeiçoar o mapeamento das rotinas administrativas dos órgãos da Secretaria-Geral com vistas à inclusão no ERP.	AÇÃO. / Gerenciar o mapeamento dos processos de trabalho dos órgãos integrantes da SGMP, por meio de sua análise crítica, aperfeiçoamento e compatibilização, com o fim de evitar sobreposição de rotinas.	Avaliar o mapeamento de processos realizado pelos demais órgãos da Secretaria Geral e aperfeiçoar as rotinas administrativas existentes para inserção no Sistema ERP, até dez/2019.	1.2.1 - Percentual de processos dos órgãos da SG avaliados e aperfeiçoados.	0,00%	PGA 2019
	3 - Estabelecer cultura de resultados.	3.1 - Implementar uma cultura de gestão de riscos no âmbito do SGMP.	Ação. / 1- Contratar treinamento especializado no tema para ministrar “in company” curso de capacitação em gestão de riscos; / 2- Promover debates, simpósios e fóruns adequados à discussão do tema no âmbito interno, com o intuito de fomentar e efetivar os conhecimentos adquiridos.	3.1.1 - Capacitar pelo menos 1 servidor de cada órgão que compõe a estrutura da Secretaria-Geral no tema Gestão de Riscos, até dez/2019.	3.1.1 - Percentual de Órgãos da estrutura da SGMP com servidores capacitados em Gestão de Riscos em 2019.	0,00%	PGA 2019
CRAAI Angra dos Reis	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
		Remeter caixas-arquivo integrantes do arquivo intermediário do CRAAI Angra dos Reis, que atingiram prazo de guarda de documentos definido pela tabela de temporalidade do MP, ao Arquivo Geral da Gerência de Arquivo.	AÇÃO. / 1- Verificar os documentos que atingiram o prazo de guarda de documentos definido pela tabela de temporalidade do MP; / 2- Separar os documentos; / 3- Preparar os documentos para envio; / 4- Realizar, trimestralmente, a remessa de das caixas-arquivo que atingiram o prazo de guarda ao Arquivo Geral da Gerência de Arquivo.	Atingir a marca de 140 caixas-arquivo remetidas ao Arquivo Geral da Gerência de Arquivo do MP até o final do ano de 2019.	Percentual de caixas-arquivo remetidas ao Arquivo Geral.	144,99%	PGA 2019
CRAAI Barra do Piraí	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
		Digitalizar os processos atualmente existentes no arquivo regional.	AÇÃO. / 1- Digitalizar os processos que atualmente são consultados pelos órgãos de execução; / 2- Definir recursos humanos para digitalização; / 3- Após digitalização, encaminhar processos digitalizados ao novo espaço existente na comarca de Mendes.	Digitalizar 100% dos processos existentes. (Processos que atualmente são consultados pelos órgãos de execução), até dez/2019.	Percentual de documentos digitalizados.	100,00%	PGA 2019
CRAAI Cabo Frio	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
CRAAI Campos	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
		Digitalizar todo o acervo de expedientes e procedimentos administrativos arquivados ou que esteja no chamado “arquivo temporário” das secretarias dos Órgãos de Execução do CRAAI.	AÇÃO.	Digitalizar os documentos e arquivá-los na “pasta K”, com criação de cópias de segurança em mídias digitais, até dez/2019.	Percentual de documentos digitalizados (expedientes e procedimentos administrativos).	99,00%	PGA 2019
CRAAI Duque de Caxias	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
		Otimizar a tramitação de malotes internos no CRAAI (da sede do CRAAI para as comarcas abrangidas pelo CRAAI).	AÇÃO.	1- Reduzir em 50% o tempo do motorista nas unidades que abrangem o CRAAI, otimizando o tempo do motorista, até dez/2019.	Percentual de redução do tempo do motorista nas unidades que abrangem o CRAAI.	100,00%	PGA 2019
				2- Eliminar o extravio de processos até dez/2019.	Número de processos extraviados.	0,00%	PGA 2019
CRAAI Itaperuna	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
	Racionalizar a atuação do Ministério Público.	Mapear os atendimentos realizados pelo Núcleo de Apoio Técnico do CRAAI Itaperuna.	AÇÃO. / 1. Identificar os casos em que efetivamente havia relação entre o fato denunciado e o constatado; / 2. Elaborar planilha com os dados dos últimos atendimentos em cada área, discriminando o fator motivacional do acompanhamento; / 3. É necessária a divisão das atividades por municípios, esclarecendo tratar-se de zona rural ou urbana; / 4. Elaboração de questionário especifico a fim de melhorar a abordagem da equipe; / 5. Ser necessária a conscientização da equipe para abordagem; / 6. Servidor responsável por gerir a organização e divulgação dos dados alcançados: / i. Verificar se há correlação de determinadas situações de risco com determinadas localidades; / ii. Identificar as situações que colocam os usuários em risco em cada localidade, diagnosticando os fatores econômicos e sociais que possam vir a contribuir para a ocorrência; / iii. Auxiliar as Promotorias de Justiça no sentido de combater a causa dos fatores que levam determinado grupo à situação de risco.	Levantar 100 por cento dos dados referentes à situação social dos usuários em situação de risco atendidos pelo Núcleo de Apoio Técnico do CRAAI até Dezembro/2019.	Percentual dos dados levantados.	100,00%	PGA 2019
CRAAI Macaé	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
		Redução do acervo histórico do arquivo intermediário do CRAAI Macaé.	AÇÃO. / 1. Levantar a quantidade de documentos a serem analisados; / 2. Definir os recursos para a tarefa (recursos humanos) / 3. Definir prazos; / 4. Classificar os documentos segundo os requisitos para eliminação; / 5. Promover a eliminação.	Reduzir acervo do arquivo intermediário do CRAAI Macaé através da eliminação de 100% dos documentos que atenderem aos requisitos constantes na tabela de temporalidade do MPRJ.	Percentual de redução dos documentos que atenderem aos requisitos de eliminação.	100,00%	PGA 2019
CRAAI Niterói	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
	Estreitar o relacionamento do Ministério Público com a população, sociedade civil organizada e entidades públicas.	Fomentar o uso do auditório da sede do MP em Maricá, informando sobre a possibilidade de uso do espaço pelos órgãos e entidades externas.	AÇÃO. / 1- Expedição de ofícios aos órgãos informando sobre a possibilidade de utilização do espaço, esclarecendo os requisitos necessários ao deferimento do pedido; / 2- Informar às Promotorias da área relacionada sobre a utilização do evento.	Aumentar em 5% o número de reuniões/eventos no auditório por órgãos e entidades externas em relação aos números do ano de 2018,até dez/2019.	Percentual de aumento do número de reuniões/eventos no auditório.	0,00%	PGA 2019
CRAAI Nova Friburgo	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
		Otimizar a tramitação de malotes internos no CRAAI (da sede do CRAAI para as comarcas abrangidas pelo CRAAI).	AÇÃO.	Diminuir o tempo dos motoristas em cada comarca em 25%;	Percentual de redução do tempo do motorista nas unidades que abrangem o CRAAI	0,00%	PGA 2019
				Eliminar o extravio de documentos.	Número de documentos extraviados.	0,00%	PGA 2019
CRAAI Nova Iguaçú	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
CRAAI Petrópolis	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
		Orientar todos os órgãos de execução do CRAAI a passarem a imprimir em frente e verso, configurando todo o equipamento para tanto.	AÇÃO. / 1- Entrar em contato com todos os membros e servidores de todos os órgãos de execução orientando sobre a recomendação; / 2- Enviar o técnico de informática do CRAAI para dar suporte aos órgãos que tiverem alguma dificuldade na implantação da ideia; / 3- Verificar se, porventura, existe alguma impressora que ainda não possua o recurso de impressão em frente e verso.	Buscar reduzir o consumo de papel para quase metade do atualmente gasto, vez que poucos órgãos adotam a prática até Dez/2019. / Obs: O comparativo será realizado com base na quantidade de papel gasto pelo CRAAI no ano passado.	Percentual de redução do consumo de papel entre 2018 X 2019.	-6,21%	PGA 2019
CRAAI Rio de Janeiro	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
	Adequar a força de trabalho de suporte aos Membros no aspecto técnico.	Capacitar os servidores extraquadros que atuam nas secretarias dos órgãos de execução do CRAAI-RJ (exceto CCA) em produção textual.	AÇÃO. / 1- Organização do curso de produção textual com o IEP, para definição da temática a ser abordada, considerando a demanda de atuação das secretarias dos órgãos de execução do CRAAI-RJ; / 2- Formação de turmas, pelo IEP, voltadas à produção textual, tendo como público alvo os servidores extraquadros que atuam nas secretarias dos órgãos de execução do CRAAI-RJ (exceto CCAs).	Capacitar 50% dos servidores extraquadros que atuam nas secretarias dos órgãos de execução do CRAAI-RJ (exceto CCA) em produção textual, por meio de curso (IEP), até dez/2019.	Percentual de servidores extraquadros que atuam nas secretarias dos órgãos de execução do CRAAI-RJ (exceto CCA) capacitados.	100,00%	PGA 2019
CRAAI São Gonçalo	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
	Estreitar o relacionamento do Ministério Público com a população, sociedade civil organizada e entidades públicas.	Fomentar o uso do auditório do CRAAI pelos órgãos municipais e pela sociedade civil organizada, com comunicação dos eventos à (às) Promotoria (s) respectiva (s).	AÇÃO / 1- Expedir ofícios aos órgãos municipais e às mais atuantes entidades da sociedade civil organizada, dando ciência da existência do auditório, sua capacidade e recursos, bem como da possibilidade de sua utilização por órgãos externos, desde que o evento guarde consonância com os objetivos do MP; / 2- Analisar os pedidos, agendar e dar ciência à (às) Promotoria (s) cuja atribuição tenha relação com o tema do evento.	Aumentar em 10% (dez por cento), em relação a 2018, a quantidade de dias em que o auditório de CRAAI foi utilizado por órgãos e entidades externas, para atividades/eventos que guardem relação com as funções e objetivos do MP.	Percentual de aumento de utilização, em dias, do auditório do CRAAI por órgãos e entidades externas que guardem relação com as funções e objetivos do MP.	25,00%	PGA 2019
CRAAI Teresópolis	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
		Otimizar a tramitação de malotes internos no CRAAI (da sede do CRAAI para as comarcas abrangidas pelo CRAAI).	AÇÃO.	Diminuir o tempo dos motoristas em cada comarca em 50%.	Percentual de redução do tempo do motorista nas unidades que abrangem o CRAAI.	50,00%	PGA 2019
				Eliminar o extravio de documentos.	Número de documentos extraviados.	0,00%	PGA 2019
CRAAI Volta Redonda	Padronizar, processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Mapear as rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ.	AÇÃO / 1- Indicar servidor da área como ponto focal para realizar as tarefas de levantamento das rotinas administrativas que envolvam a tramitação de procedimentos registrados no Sistema MGP ou outras formas de execução de tarefas administrativas, como a utilização de formulários impressos ou eletrônicos, o envio de e-mails ou a utilização de outras ferramentas disponíveis na Internet ou no Portal do MPRJ; / 2- Participar de capacitação na metodologia para o levantamento e mapeamento das rotinas administrativas; / 3- Identificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1; / 4- Cotejo das rotinas administrativas identificadas pelos CRAAIS (e, eventualmente, pelas Centrais de Inquéritos), com a finalidade de identificar aquelas que são comuns; / 5- Classificar as rotinas administrativas referidas no item nº 1, por ordem de prioridade, para definição pela Secretaria-Geral do Ministério Público daquelas que serão mapeadas e implantadas no SEI; / 6- Mapear as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com vistas à uniformização do processo de trabalho junto aos diversos órgãos que concorrem para sua execução; / 7- Participar da capacitação para utilização do SEI; / 8- Implementar as rotinas administrativas definidas pela Secretaria-Geral do Ministério Público no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Mapear 3 (três) rotinas administrativas comuns aos CRAAIs (e, eventualmente, às Centrais de Inquéritos) indicadas pela Secretaria-Geral do Ministério Público, no período de um ano, com vistas a sua uniformização e implementação no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.	Percentual de solicitações administrativas mapeadas.	90,00%	PGA 2019
					Percentual de solicitações administrativas inseridas no sistema eletrônico de informações.	90,00%	PGA 2019
		Padronizar o envio e recebimento de documentos e materiais dentre as comarcas do CRAAI com maior segurança.	AÇÃO. / 1- Solicitar à gerência de comunicação 8 bolsas de malote; / 2- Abrir GLPI para solicitar 8 cadeados; / 3- Distribuir as bolsas de malote entre as comarcas e a coordenação, juntamente com 1 cadeado e 1 cópia da chave; / 4- Realizar o transporte de materiais e documentos exclusivamente no interior dos malotes trancados, acompanhados da guia de remessa para abertura no destino com a chave que lá se encontra.	Padronizar o uso de malotes e guia de remessa geral para transferência de documentos e materiais intra CRAAI até dez/2019.	Percentual de comarcas utilizando as bolsas de malotes para transporte de documentação e materiais.	100,00%	PGA 2019
	NOTA: ATUALIZADO EM 28/02/2020